## 活力創出基盤整備
社会資本整備総合計画の事後評価及び公表について
社会資本整備総合交付金は、地方公共団体が行う社会資本の整備その他の取り組みを支援することにより交通の安全の確保とその円滑化、経済基盤の強化、生活環境の安全、都市環境の改善及び国土の保全と開発並びに住生活の安定の確保及び向上を図ることを目的として、地方公共団体が作成した社会資本整備総合整備計画に基づき実施するものです。 坂祝町の公共下水道事業においてもこの交付金を活用して平成23年度から平成27年度までの5カ年間実施をしてまいりましたが、その実績についての評価及び公表をします。
社会資本総合整備計画（活力創出基盤整備） 事後評価書（事後評価書） | [19 empty] | 平成 28 年4 月28日
計画の名称 |  | 1 | 坂祝町における循環のみちの実現
計画の期間 |  |  | 平成23年度 ～ 平成27年度 （5年間） | [6 empty] | 交付対象 |  | 坂祝町
計画の目標
下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。
計画の成果目標（定量的指標）
下水道処理人口普及率を70.9％（H21末）から71.4％（H27）に増加させる。
定量的指標の定義及び算定式 | [12 empty] | 定量的指標の現況値及び目標値 |  |  |  |  | 備考
[13 empty] | 当初現況値 | 中間目標値 |  | 最終目標値
[13 empty] | （H23当初） | （H25末） |  | （H27末） |  | 左記のH23当初現況値は、H21末数値を使用しています。
① | 行政人口に対する整備人口の割合
[13 empty] | 70.9% | 70.9% |  | 71.4%
事 後 評 価
○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施体制 | [10 empty] | 事後評価の実施時期
平成２８年４月
住民基本台帳等公的資料他データを基にした担当局による検証 | [10 empty] | 公表の方法
ホームページ
１．交付対象事業の進捗状況
交付対象事業
Ａ1 基幹事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 道路 | 省略 工種 | 要素となる事業名 |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 |  | 種別 |  | （事業箇所） |  |  | （延長・面積等） |  |  | H23 | H24 | H25 | H26 | H27
A1-1-1 | 下水道 | 一般 | 坂祝町 | 直接 | － |  |  | 大針北工区面整備（未普及解消） |  |  | ・管渠布設 L=990.2m ・マンホール形式ポンプ1基 ・組立式マンホール12箇所 ・小口径レジンマンホール2箇所 ・取付管 11箇所 |  | 坂祝町 | [5 empty] | 62.5
A1-1-2 | 下水道 | 一般 | 坂祝町 | 直接 | － |  |  | 大針南工区面整備（未普及解消） |  |  | ・管渠布設 L=347.4m ・組立式マンホール6箇所 |  | 坂祝町 | [5 empty] | 15.1
1-A1-3 | 下水道 | 一般 | 坂祝町 | 直接 | － |  |  | 効率的な事業実施のための検討等 |  |  | 人口減少等社会変動による計画値の見直し及び整合 |  | 坂祝町 | [5 empty] | 7
[16 empty] | 合 計 |  |  | 84.6
２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況
・今回、整備目標としていた区域については整備がほぼ完了したことにより、汲み取りや浄化槽汚泥引き抜きによる悪臭が減った。
Ⅰ定量的指標に関連する | [5 empty] | ・整備したことにより新築等による下水道接続の対応がスムーズにできるようになった。
交付対象事業の効果の状況 | [5 empty] | ・近年の急激な社会変動による人口、汚水処理量等について現状に整合させることにより新たな事業計画変更を作成した。
|  |  |  | 指標①行政人口に対する整備人口の割合 | [6 empty] | 目標値である普及率71.4％に対して、実績69.9％となり目標を達成することができませんでした。これは、目標値として行政人口（目標数値の基礎として使用した町全体の住民基本台帳の人口）に対しての公共下水道事業計画区域（以下「公共下水道区域」という。）整備人口により普及率を算出していましたが、当時目標設定をした時点での行政人口の数値が全体的に減少しており、特に公共下水道区域での減少の比率が大きいことが原因となります。 【参考】 ①公共下水道区域での普及率（整備人口）は平成27年度末で98.5%となっており、殆ど完了していることととなっています。 ②公共下水道区域での整備率（整備面積）は、平成23年度末の85.8%に対して平成27年度末では88.1%となっています。
[6 empty] | 最終目標値 |  |  | 71.4%
Ⅱ定量的指標の達成状況 | [9 empty] | 目標値と実績値
に差が出た要因
[6 empty] | 最終実績値 |  |  | 69.9%
特に無し
Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
（必要に応じて記述）
３．特記事項（今後の方針等）
・約５年ごとに適正な計画の見直し。
・一部農業集落排水区域の公共下水道への編入。
Note on H50: 中間評価の場合は「最終」を「中間」に置き換えること。